## Timesheet
Datum | Omschrijving | Uren
2018-02-19 | Overleg opdrachtgever | 0.5
2018-02-19 | Research arduino en benodigde sensoren | 1.5
2018-02-21 | Research arduino en benodigde sensoren | 1
2018-02-22 | Opstellen planning | 2
2018-02-25 | Schrijven projectvoorstel | 2
2018-02-28 | Research arduino en benodigde sensoren | 2
2018-03-04 | Research best practices 3D printing & te gebruiken tools | 3
2018-03-06 | Bestelling MKR 1000 & Rural Hack Kit | 0.5
2018-03-08 | Eerste prototype sensor: MKR1000 & Rural Hack Kit via Wifi | 4
2018-03-09 | Research EnCo en LoRa | 4
2018-03-10 | Bestelling LoRa Rapid Development Kit | 0.5
2018-03-15 | Constructie LoRa ready sensor: scheme en connecties | 4
2018-03-16 | Testen LoRa connectiviteit | 3
2018-03-16 | Mail 1 naar EnCo over connectiviteitsproblemen | 0.1
2018-03-25 | Research low power opties voor Sodaq Mbili | 6
2018-03-29 | Mail 2 naar EnCo over connectiviteitsproblemen | 0.1
2018-03-30 | Research TTN | 2
2018-04-01 | Data model voor sensor readings | 0.5
2018-04-02 | Aanmaken device op TTN. Aanpassing arduino scheme naar TTN payload formats. Aanmaak decoder in TTN console | 3
2018-04-02 | Testen TTN ready sensor @Home | 2
2018-04-03 | Testen TTN ready sensor @Bourgoyen | 2
2018-04-04 | Installatie TTN ready sensor @Bourgoyen | 1
2018-04-05 | Opzetten gnome backend (nodeJS express server), connectie met mlab MongoDB | 4
2018-04-05 | TTN service en data ingestion in gnome backend | 2
2018-04-06 | Aanpassing ontwerp behuizing (Thingiverse) | 4
2018-04-06 | Bestelling SMA cable(TOPRC) en Behuizing (NinjaPrototype) | 0.5
2018-04-08 | Opzetten development environment mobile app (react native) | 2
2018-04-09 | Navigatiestructuur mobile app | 2
2018-04-09 | Mail 3 naar EnCo over status van devices | 0.25
2018-04-09 | Opzetten endpoints voor mobile app (1d - 1w - 1m history en latest readings) | 2
2018-04-10 | Latest record screen mobile app | 1
2018-04-12 | Mails naar AllthingsTalk - oplossing connectiviteit | 0.75
2018-04-12 | Sensor scheme terug aangepast voor EnCo payloads. Succesvolle testen met EnCo LoRa. | 2
2018-04-12 | Low power aanpassingen sensor: scheme en jumper voor RTC | 5
2018-04-13 | Backend verplaatst naar AWS | 1.5
2018-04-14 | Grafieken toegevoegd aan mobile app | 3
2018-04-14 | Mobile app loadingscreen/loginscreen/server configuration | 2.5
2018-04-15 | Herwerken backend naar EnCo-ready | 3
2018-04-16 | EnCo HTTP cloudchannels voor gnome backend opgezet. Payload formatters voor sensor toegevoegd. | 3
2018-04-17 | Herwerken gnome app naar EnCo ready | 3
2018-04-18 | Incorporatie sensor in behuizing. Waterdicht maken behuizing. Sensor in buitenomgeving zonder stroom. | 4
2018-04-19 | Low power aanpassingen sensor: interval | 0.5
2018-04-23 | Low power aanpassingen sensor: interval | 0.5
2018-04-28 | Schrijven verslag | 4
2018-04-29 | Samenstellen portfolio | 4
99.2